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	АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	       14.05.2025                                                                                            № 399 


	г. Уржум, Кировской области




Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 
2025-2026 г. г. в сфере теплоснабжения на территории 
муниципального образования Уржумский муниципальный район 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ                         "О теплоснабжении", с учетом требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации 

Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов
                       Приложение
	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 14.05.2025 № 399       
      


ПЛАН 
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район
1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2022-2023г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:2316
Длительность отопительного периода:

14.09.2022-28.04.2023 гг.

1.2. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:2316
Длительность отопительного периода:

25.09.2023-20.05.2024 гг.
1.3. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:2316
Длительность отопительного периода:
01.10.2024-13.05.2025 гг.
2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП

2022-2023
	10,5
	6,0
	-4,0
	-12,5
	-17,0
	-11,5
	-6,0
	7,5
	14,0

	ОЗП

2023-2024
	14,0
	8,5
	-5,5
	-16,0
	-16,5
	-16,0
	-8,0
	9,5
	11,5

	ОЗП

2024-2025
	12,5
	6,5
	-1,5
	-9,5
	-10
	-8,5
	-0,5
	11,5
	12


3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 10.06.2025
	Администрация Уржумского муниципального района

	2.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.08.2025
	Администрация Уржумского муниципального района

	3.
	Обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц управляющих организацией, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования
	до 01.08.2025
	Администрация Уржумского муниципального района, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах или жилых домах

	4.
	Осуществление подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда
	до 01.08.2025
	Администрация Уржумского муниципального района, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах или жилых домах, государственная жилищная инспекция Кировской области

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025


	Администрация Уржумского муниципального района, товарищества собственников жилья,

	6.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025
	Ресурсоснабжающая организация

	7.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025
	Ресурсоснабжающая организация

	8.
	Осуществление оценки готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025
	Администрация Уржумского муниципального района

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для муниципального образования
	не позднее 15.11.2025
	Администрация Уржумского муниципального района

	10.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025
	Администрация Уржумского муниципального района

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025
	Администрация Уржумского муниципального района

	12.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г
	не позднее 20.11.2025
	Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

	13.
	Проведение анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории муниципального образования 
	до 31.12.2025
	Администрация Уржумского муниципального района


______________
Тумбаева Е.А.
     Приложение

	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 14.05.2025 № 399       

      


Рекомендуемый образец

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025/2026 гг.

___________________________                                                           "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                   (дата составления акта)
Комиссия, образованная ________________________________________________________,

                                                  (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
 в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной _____________________________________________________________________________,

(Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась вотношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                           

 (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

